## Plan de test
Section | N° | Action | Résultat attendu | Statut | Résultat obtenu / remarque | Date du test
Préparation | P1 | Lancer docker compose up -d --build dans infra/ | Tous les conteneurs sont démarrés (docker compose ps) | À tester
Préparation | P2 | Ouvrir l'appli (4200), Mailpit (8025) et Keycloak (8081) | Les trois pages s'affichent | À tester
Préparation | P3 | Préparer un compte client et un compte admin | Les deux comptes se connectent | À tester
A. Visiteur | A1 | Ouvrir l'accueil | Les événements en avant s'affichent dans le carrousel, avec le lien « Voir tous les événements » | À tester
A. Visiteur | A2 | Sur Événements, chercher un titre | La liste se filtre | À tester
A. Visiteur | A3 | Filtrer par catégorie, dates Du/Au, puis cocher « Places disponibles uniquement » | Seuls les bons événements restent | À tester
A. Visiteur | A4 | Cliquer sur Réinitialiser | Tous les filtres se vident | À tester
A. Visiteur | A5 | Faire défiler le carrousel avec ‹ ›, le glissement et les flèches ← → | Ça défile, sans barre de défilement en bas de la page | À tester
A. Visiteur | A6 | Cliquer sur Réserver | Redirection vers la connexion Keycloak | À tester
A. Visiteur | A7 | Taper /mes-reservations puis /admin dans l'adresse | Les deux pages sont refusées (redirection) | À tester
B. Connexion | B1 | S'inscrire | Le compte est créé et l'utilisateur est connecté | À tester
B. Connexion | B2 | Se déconnecter puis se reconnecter | Le menu affiche « Mes réservations » une fois connecté | À tester
B. Connexion | B3 | Se connecter avec un mauvais mot de passe | Keycloak affiche une erreur | À tester
C. Paiement | C1 | Saisir 0 place, ou plus que le nombre disponible | Bouton désactivé et message affiché | À tester
C. Paiement | C2 | Réserver 2 places, payer avec 4242 4242 4242 4242 | Réservation CONFIRMÉE, notification dans la cloche, places disponibles −2 | À tester
C. Paiement | C3 | Payer avec 4000 0000 0000 0002 | Paiement refusé avec son motif, places libérées | À tester
C. Paiement | C4 | Payer avec 4000 0000 0000 9995 puis 4000 0000 0000 0069 | Motifs « fonds insuffisants » puis « carte expirée » | À tester
C. Paiement | C5 | Commander pour plus de 2 000 TND | Refus « montant trop élevé » | À tester
C. Paiement | C6 | Ouvrir le paiement puis fermer la fenêtre sans payer | Réservation EN ATTENTE | À tester
C. Paiement | C7 | Attendre la fin du délai de paiement | Réservation EXPIRÉE et places libérées | À tester | Bug connu : places non libérées
D. Mes réservations | D1 | Ouvrir Mes réservations | Toutes les réservations s'affichent avec leur statut, la pagination fonctionne | À tester
D. Mes réservations | D2 | Annuler une réservation, puis « Retour » dans la fenêtre | Rien ne change | À tester
D. Mes réservations | D3 | Annuler une réservation et confirmer | Réservation ANNULÉE, places rendues | À tester
E. Tableau de bord | E1 | Se connecter en admin | Arrivée sur le tableau de bord, sans « Réserver » ni « Mes réservations » | À tester
E. Tableau de bord | E2 | Lire les indicateurs | Les chiffres correspondent aux actions faites en C et D | À tester
E. Tableau de bord | E3 | Utiliser la pagination | Pas de défilement, tout tient dans l'écran | À tester
F. Back-office | F1 | Nouvel événement → remplir → Créer | Le formulaire se ferme, message de succès, l'événement est dans le catalogue | À tester
F. Back-office | F2 | Créer avec une date passée ou un champ vide | Message d'erreur clair en français | À tester
F. Back-office | F3 | Modifier le prix et les places → Enregistrer | Les changements sont visibles côté client | À tester
F. Back-office | F4 | Capacité inférieure aux places déjà réservées | Refus, indication en rouge | À tester
F. Back-office | F5 | Ouvrir un événement passé ou annulé | Lecture seule, badge « Passé » ou « Annulé » | À tester
F. Back-office | F6 | Supprimer un événement sans réservation | Événement supprimé | À tester
F. Back-office | F7 | Supprimer un événement avec réservations | Refus 409 dans la fenêtre d'erreur, conseil d'annuler | À tester
F. Back-office | F8 | Clôturer un événement | Il n'est plus réservable côté client | À tester
F. Back-office | F9 | Annuler un événement réservé | Un e-mail par client dans Mailpit, réservations ANNULÉES | À tester
F. Back-office | F10 | Recherche, filtre de statut et pagination | Fonctionnent sans défilement | À tester
G. Sécurité / accessibilité | G1 | Envoyer PUT /events/{id} avec un jeton client | Réponse 403 | À tester
G. Sécurité / accessibilité | G2 | F12 → Réseau pendant un paiement | Seul un jeton pm_… est envoyé, jamais le numéro de carte | À tester
G. Sécurité / accessibilité | G3 | Naviguer au clavier seul (Tab, Entrée, Échap) | Lien d'évitement au 1er Tab, focus toujours visible, Échap ferme les fenêtres | À tester
G. Sécurité / accessibilité | G4 | Arrêter payment-service, réserver, puis le relancer | Réservation EN ATTENTE, puis le message Kafka est traité | À tester
G. Sécurité / accessibilité | G5 | Afficher l'appli en largeur mobile (375 px) | La page ne défile pas horizontalement | À tester

## Anomalies
N° | Cas de test | Description de l'anomalie | Gravité | Statut | Ticket GitLab
AN-01
AN-02
AN-03
AN-04
AN-05
AN-06
AN-07
AN-08
AN-09
AN-10
AN-11
AN-12
AN-13
AN-14
AN-15
AN-16
AN-17
AN-18
AN-19
AN-20

## Cartes de test
Numéro de carte | Résultat simulé
4242 4242 4242 4242 | Visa acceptée
5555 5555 5555 4444 | Mastercard acceptée
4000 0000 0000 0002 | Carte refusée
4000 0000 0000 9995 | Fonds insuffisants
4000 0000 0000 0069 | Carte expirée